**Zápis z jednání Partnerství MAP2**

**17.9.2020, 15:00 hodin**

Program

1. Představení dokumentu Místní akční plán vzdělávání Podbořansko – Žatecko
2. Termíny a postupy jednání PS na další období
3. Různé
4. Pan Olah představil finální verzi dokumentu Místní akční plán vzdělávání Podbořansko – Žatecko (dále jen MAP2), který je výsledkem práce pracovních skupin za poslední dva roky realizace projektu, kdy proběhlo cca 44 setkání pracovních skupin a 15 vzdělávacích seminářů a workshopů, 10 exkurzí a vznikly celkem 2 strategické dokumenty. Celkem má MAP2 13priorit, 29 specifických cílů. Nyní je potřeba MAP2 projednat a schválit Řídícím výborem.

Někteří partneři vznesli k dokumentům obecné námitky, především k dokumentu MAP2 a jeho procesu připomínkování, který byl rozvržen přes prázdninové období. Ze strany RT tak nezbývá, než takovým námitkám vyhovět a prodloužit termín pro připomínkování dokumentu. Pan Olah zdůraznil, že k situaci došlo především díky jarnímu nouzovému stavu a dokument měl být schválen již v červnu a původně RT nepočítal s tím, že by připomínkovací proces přesáhl do prázdninového období. Vzhledem k postupům MAP2 je potřeba schvalování dokumentu v ŘV urychlit a ideálně jej projednat per rollam.

Na návrh předsedkyně ŘV byl určen termín jednání ŘV 19.10.2020. Do té doby lze dokument ještě připomínkovat. Vzhledem k přetrvávající pandemii by v případě zhoršení situace byl dokument projednán a schvalován per rollam. Ve stejném termínu by na jednání ŘV navázalo jednání pracovní skupiny pro financování (PSF).

V případě hlasování per rollam je pan Olah pověřen připravit jej na pokyn předsedkyně dle statutu a jednacího řádu ŘV.

Prezentace je přílohou zápisu.

1. Termíny a další postupy jednání ovlivňuje přetrvávající pandemie. Vzhledem k nutnosti setkávání PS a s ohledem na bezpečnost členů PS bude k jednání PS využit pouze jeden prostor – sál Muzea Papírny v ulici Volyňských Čechů. Skupiny se budou setkávat pokud možno dvě v jeden den. Na jednání skupiny bude zajištěna dezinfekce a jednání bude probíhat v rouškách. Dle vývoje situace bude RT MAP2 informovat své partnery bezodkladně o změnách prostřednictvím webu, mailu a facebookového profilu projektu. V závěru jednání byly domluveny termíny jednání skupin – 7.10. a 14.10.

Skupiny budou zároveň streamované a v případě zhoršení situace se budou konat online.

1. Byl představen nový kolega RT MAP2 Martin Zárybnický, který partnerům prezentoval možnosti místně ukotveného učení. Prezentace je přílohou zápisu.

Partneři byli informováni o aktualizaci Strategického rámce a dohody o investičních prioritách. I tento dokument bude schvalován souběžně per rollam s dokumentem MAP2.